## Sheet1
ỦY BAN NHÂN DÂN | [9 empty] | Biểu 02
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
ĐVT: triệu đồng
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NGUỒN SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
TT | DỰ ÁN | Tổng mức đầu tư | Giá trị quyết toán/lũy kế khối lượng thực hiện đến 30/10/2015 | Lũy kế giải ngân đến 31/01/2015 | Kế hoạch vốn năm 2015 | Trong đó |  | Giải ngân từ 01/1/2015 đến 30/10/2015 | Nợ đến KLTH 30/10/2015 | Nhu cầu vốn cần phải đầu tư so với dự toán được duyệt đến 30/10/2015 | Ghi chú
[6 empty] | Đầu năm | Bổ sung
| DỰ ÁN KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH | 13996.902 | 6819.104 | 3734.384 | 3826.89 | 3826.89 | 0 | 2034.168 | 1042.775 | 5224.916
| Dự án hoàn thành đã quyết toán | 8001.111 | 6790.963 | 3734.384 | 2013.24 | 2013.24 | 0 | 2013.168 | 1042.775 | 1042.775 | 0
1 | Điện chiếu sáng ĐT603 (đoạn từ Tứ Câu-Ngã tư Điện Ngọc) | 1433.409 | 1235.733 | 1004.384 | 231.385 | 231.385 |  | 231.383 | 0 | 0
2 | Điện chiếu sáng ĐT607B(đoạn từ ngã tư Thanh Tín- Ngã ba Thông Nhất) | 1264.508 | 1086.545 | 805 | 281.545 | 281.545 |  | 281.545 | 0 | 0
3 | Tuyến đường ĐH2 từ cầu mống đến cống đá | 1245.086 | 1068.6 | 780 | 288 | 288 |  | 288 | 0 | 0
4 | Đầu tư chiếu sáng trang trí Bảo tàng huyện Điện Bàn | 1693.155 | 1357.361 | 960 | 397.361 | 397.361 |  | 397.361 | 0 | 0
5 | Điện chiếu sáng ĐT 609 (đoạn Điện An-Điện Phước) | 1904.992 | 1642.775 |  | 600 | 600 |  | 600 | 1042.775 | 1042.775
6 | Điện chiếu sáng ĐT605 (đoạn từ ngã ba Cẩm Lý-Cầu Cẩm Lý) | 459.961 | 399.949 | 185 | 214.949 | 214.949 |  | 214.879 | 0 | 0
| Đang triển khai | 5995.791 | 28.141 | 0 | 1813.65 | 1813.65 | 0 | 21 | 0 | 4182.141 | 0
1 | Điện chiếu sáng đường ĐT610B (qua xã Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang) | 3491.235 |  |  | 1020 | 1020 |  |  |  | 2471.235
2 | Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn | 346.889 |  |  | 90 | 90 |  | 11 |  | 256.889
3 | Trồng cây xanh dải phân cách đường ĐT 607A (ngã tư điện ngọc-Khu CN) | 980 | 28.141 |  | 294 | 294 |  | 10 |  | 686
4 | Đầu tư điện chiếu sáng đường ĐH1 (đoạn từ thủy bồ đến cống sẻ | 627.667 |  |  | 114 | 114 |  |  |  | 513.667
5 | Đầu tư điện chiếu sáng ĐT610B (đoạn trung tâm xã Điện Trung) | 550 |  |  | 295.65 | 295.65 |  |  |  | 254.35